## OneLiner-Mayo15
J U A N S O L O
NUMERACIÓN DE GUIÓN SEGÚN VERSION DE MAYO 17, 2011.
A) ESCENAS OMITIDAS
GUION |  | locación | set | I/E | D/N | págs | descripción | notas
45 |  | MANSIÓN LAURA | Cuarto Laura | I | D | 0 + 4/8 | LAURA hace el amor a JUAN tras las cortinas, escondiéndose de Lucho | escena tachada en guión
B) NUMERACIÓN DE ESCENAS
ORIG | REV | locación | set | I/E | D/N | págs | descripción | NOTAS
1 | 1 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 1 + 4/8 | PROCESIÓN indigena que lleva a JUAN SOLO sobre plataforma floreada
2 | 2 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia | E | N | 2 + 3/8 | MEDIO LITRO roba pístola a soldados que vigilan el toque de queda
3 | 3 | BALDIO | Terreno baldio | E | N | 1 + 1/8 | MEDIO LITRO rescata a JUAN bebé de ser comido por perros hambrientos
4 | 4 | PARKING | Escalera de escape | E | N | 0 + 3/8 | MEDIO LITRO sube escalera cargando a JUAN SOLO bebé
4A |  | PARKING | Terraza Casa | E | N | 0 + 3/8 | MEDIO LITRO coloca a JUAN junto a cachorros que maman de una perra
5 | 5 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | JUAN en la cruz de madera moribundo habla con Dios
6 | 6 | PARKING | Terraza Casa | E | N | 1 + 2/8 | 4 MOTOCILCISTAS hieren y roban a MEDIO LITRO que da postola a JUAN
6A |  | PARKING | Rampa bajada | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO baja en coche de pedales con un cartucho de dinamita
7 | 7 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia-Park | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO cruza rápidamente en carrito y hace explotar la iglesia
8 | 8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | Rostro agónico de JUAN en la cruz
9 | 9 | BALDIO POBRE | Barrio y baldio pobres | E | D | 1 + 1/8 | JUAN niño enfrenta a NIÑOS que se burlan de su cola y los hace su banda
10 | 10 | CALLE CD. | Calle #3 Auto banda | I / E | D | 1 + 1/8 | JUAN y BANDA secuestran y violan a JOVEN OBRERA arriba del auto
10A |  | CALLE CD. | Calle #4 Auto - obrera | E | D | 0 + 2/8 | JOVEN OBRERA es arrojada del auto en movimiento por la BANDA
11 | 11 | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 2/8 | NIÑOS HARAPIENTOS lavan el auto de la banda de Juan
12 | 12 | CABARET | Pista de baile | I | N | 1 + 3/8 | JUAN se enfrenta violentamente a FORTACHONES que se burlan de su cola
12A |  | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 2/8 | MOTOCILISTAS entran al cabaret | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
13 | 13 | CASA MINISTRO | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | JUAN y BANDA espian la casa y sus GUARURAS para planear como entrar
13A |  | CALLE CD. | Calle #5 Auto banda | I / E | D | 0 + 5/8 | JUAN explica a su banda como entrarán a la casa del ministro | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
14 | 14 | CASA DOCTOR | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | JUAN mata a su BANDA para salvar al DOCTOR de un robo
15 | 15 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 1 + 1/8 | MINISTRO ofrece trabajo a JUAN por salvar al DOCTOR. Debe pasar una prueba
16 | 16 | CASA MINISTRO | Salón de velorio | I | D | 2 + 0/8 | Velorio donde los GUARURAS se presentan a JUAN. Ceremonia con prostitutas
17 | 17 | CEMENTERIO | Fosa | E | D | 1 + 6/8 | JUAN rompe los huesos y mata a la VIEJA ante el asombro de los guaruras
18 | 18 | CASA MINISTRO | Bodegón de tortura | I | D | 2 + 2/8 | JUAN es torturado y estoicamente pasa la prueba para ser aceptado
18A |  | CASA MINISTRO | Baños colectivos | I | D | 1 + 3/8 | JUAN pelea con GUARURAS que se burlan de su cola. El VIEJO hace la paz | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
19 | 19 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | JUAN demanda a Dios increpándole la lluvia
20 | 20 | CASA MINISTRO | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | MINISTRO sale con su escolta, suben a limousines y parten
20A |  | CALLE CD. | Calle 6-8 Auto minsitro | I / E | D | 3 + 7/8 | MINISTRO se queja de sus adversarios. JUAN se baja y roba a motociclista
21 |  | EDIFICIO POR | Entrada calle | E | D | 0 + 3/8 | JUAN, disfrazado de camarero, baja de furgoneta y entra en edificio del POP
22 |  | CASA QUERIDA | Salón lujoso | I | N | 0 + 3/8 | LA LEONA canta un trango mientras GENERAL la mira por debajo de la falda
23 |  | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 4 + 1/8 | JUAN entrega una bandeja al MINISTRO con la cabeza de Sandrínez
24 |  | CASA MINISTRO | Gimnasio | I | D | 1 + 6/8 | JUAN derrota en el ring al VIEJO y se hace el nuevo jefe de la escolta
25 |  | CASA MINISTRO | Cuarto de Juan | I | D | 1 + 4/8 | TUTTI-FRUTI cuidó a JUAN que ahora sale a buscar a la Hiena
25A |  | CASA MINISTRO | Pasillo cuarto Juan | I | D | 0 + 1/8 | TUTTI-FRUTI sigue a JUAN que furioso va a buscar a la Hiena
26 |  | CASA MINISTRO | Pasillo comedor | I | D | 0 + 1/8 | EL BOCÓN baleado sale volando por la puerta del comedor. TUTTI-FRUTI testigo
26A |  | CASA MINISTRO | Comedor colectivo | I | D | 1 + 2/8 | JUAN mata a PINOCHO y a la HIENA. Los demás lo aceptan como jefe
27 |  | CALLE CD. | Calle 9 Auto minsitro | I / E | D | 0 + 3/8 | MINISTRO cree que deben de mata a la Leona que es candidata de la oposición | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
27A |  | UNIVERSIDAD | Patio central | E | D | 0 + 5/8 | MITIN de estudiantes con diversos motivos políticos
28 |  | UNIVERSIDAD | Recoria entrada | E | D | 2 + 1/8 | JUAN dice a MINISTRO que todo esta bajo control, el RECTOR los recibe
29 |  | UNIVERSIDAD | Rectoria y placard | I | D | 1 + 7/8 | CLARA y AMIGOS desarman y encierran a JUAN y al MINISTRO
30 |  | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 1/8 | MUCHACHOS arrojan a JUAN y TUTTI-FRUTI en una pequeña oficina
30A |  | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | I | D | 3 + 3/8 | CLARA cuenta la historia del MINISTRO y lo amenaza con denunciar
31 |  | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 2/8 | JUAN y TUTTI-FRUTI se desatan y se arrojan contra la puerta
32 |  | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | I | D | 1 + 0/8 | JUAN acribilla a los MUCHACHOS. MINSITRO ordena mata a CLARA
33 |  | UNIVERSIDAD | Patio central | E | D | 0 + 5/8 | MINISTRO en el MITIN ofrece regalos y es vitoreado y ovacionado
34 |  | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 4/8 | JUAN delira mientras una nube de tátanos le pica.
35 |  | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 0 +6/8 | Como premio a su lealtad, MINISTRO asigna a JUAN como escolta de su esposa
36 |  | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | E | D | 0 + 2/8 | Manejando un auto sport JUAN llega a la mansión de Laura
36A |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 2 + 4/8 | JUAN conoce a LUCHO y le da una lección golpeando a 4 SIRVIENTES
37 |  | MANSIÓN LAURA | Escalera entrada | E | D | 2 + 3/8 | JUAN conoce a LAURA que lo trata despóticamente
38 |  | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | I | D | 0 + 5/8 | JUAN masculla maldiciones contra Laura | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
39 |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 2/8 | Por unas salientes de la fachada, JUAN trepa al segundo piso
39A |  | MANSIÓN LAURA | Cuarto Lucho | I | N | 0 + 2/8 | LAURA da un beso a LUCHO y sale. LUCHO arroja la foto de la hermana
39B |  | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | N | 0 + 3/8 | JUAN toma del cuello a LAURA que sale cuando le llama Lucho
39C |  | MANSIÓN LAURA | Cuarto Lucho | I | N | 0 + 2/8 | LAURA da un vaso de agua a LUCHO para que duerma
39D |  | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | N | 0 + 7/8 | JUAN hace el amor a LAURA y usa su cola como segundo órgano
39E |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 1/8 | Un hipopotamo abre su boca al amanecer | En cómic no hay hipopótamo
39F |  | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | D | 0 + 2/8 | JUAN presume su hombría y fija cuando lo debe buscar LAURA
40 |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 1/8 | JUAN y LUCHO vestidos iguales salen y suben a la limo blanca | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
40A |  | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 4/8 | JUAN y LUCHO llegan al cabaret. NIÑOS admiran a JUAN
41 |  | CABARET | Pista de baile | I | N | 2 + 0/8 | JUAN da lecciones a LUCHO y bailan con prostitutas
42 |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 2/8 | JUAN y LUCHO dormido regresan a la mansión. JUAN ve la luz de Laura
43 |  | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | I | N | 0 + 5/8 | JUAN es abordado por LAURA que lo monta pese a estar cansado | Juan ducha comic
44 |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 4/8 | JUAN enseña a LUCHO a disparar. LAURA se va a sus habitaciones | Esc. sólo en guión
46 |  | MANSIÓN LAURA | Gimnasio | I | D | 0 + 7/8 | JUAN golpea a LAURA que excitada chupa su cola
47 |  | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | E | D | 0 + 4/8 | JUAN se asolea. LUCHO lo busca porque le llama Laura en la piscina
48 |  | MANSIÓN LAURA | Piscina | E | D | 2 + 7/8 | JUAN mata a MINISTRO cuando lo descubren con LAURA | En cómic paternidad ministro
48A |  | HOSPITAL | Sala de partos | I | D | 0 + 2/8 | JUIAN nace con una cola | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
48B |  | BALDIO | Terreno baldio | E | N | 0 + 2/8 | EL VIEJO deja a un bebé envuelto en baldio | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
49 |  | MANSIÓN LAURA | Pasillo piscina | E | D | 0 + 2/8 | LUCHO feliz corre por un pasillo del jardín buscando a Juan
50 |  | MANSIÓN LAURA | Piscina | E | D | 0 + 7/8 | LUCHO reclama la muerte de padre, JUAN amordaza y ata instancias de LAURA
51 |  | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 4/8 | LAURA sale con el fantasma de CLARA y huye en limo con JUAN
52 |  | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | E | D | 0 + 2/8 | Inutilmente JUAN reclama a LAURA que lleven a CLARA fantasma
53, 54 |  | CALLE CD. | Calle 10 Barrio | I / E | D | 1 + 2/8 | JUAN y LAURA discuten mientras CLARA canta opera
55A |  | PAISAJES | Paisaje 1 carretera | E | D | 0 + 1/8 | La limo con JUAN, LAURA y CLARA toman el inicio de la carretera
55B |  | PAISAJES | Paisaje 2 arido | E | D | 0 + 1/8 | La limo por meseta arida
55C |  | PAISAJES | Paisaje 3 desierto | E | D | 0 + 1/8 | La limo por paisaje de desierto
55D |  | PAISAJES | Paisaje 4 con aldea | E | D | 0 + 1/8 | La limo por carretera desierta con aldea a lo lejos
56 |  | ALDEA | Calle principal | E | D | 3 + 0/8 | JUAN no logra cambiar diamantes por comida y discute con INDIO VIEJO
57 |  | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | E | D | 0 + 6/8 | LUCHO vestido como su padre decide con GUARURAS seguir a JUAN y LAURA
58 |  | DESIERTO | Camino entre cerros | E | D | 0 + 7/8 | JUAN carga a LAURA y CLARA. La limo atascada en el camino
59 |  | PUEBLO | Camino entrada | E | D | 0 + 1/8 | JUAN cargando a LAURA se dirige hacie el pequeño pueblo
59A |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | D | 1 + 3/8 | LAURA ordena a JUAN que vea hiospedaje. Se levanta falda y entra a la cantina
60 |  | DESIERTO | Camino entre cerros | E | D | 1 + 3/8 | LUCHO y guaruras encuentran limo blanca y se dividen para buscar a Juan
61,61A |  | PUEBLO | Calle Hotel - escalera | I / E | D | 0 + 2/8 | YANCO sale con dos botellas de la cantina y entra al hotel
62 |  | HOTEL | Cuarto "A" | I | N | 0 + 7/8 | JUAN borracho atiende a CLIENTES mientras a lo lejos LAURA le reclama
63 |  | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 1 + 7/8 | LAURA atiende CLIENTE y exige a JUAN que siga el ritmo de música con la cola
64 |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 4/8 | FRANKENSTEIN guiado por INDIO llega frente al hotel y entra cauteloso
65 |  | HOTEL | Cuarto "A" | I | N | 0 + 2/8 | FRANKENSTEIN armado escucha al viejo cantando en el otro cuarto
65A |  | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 1 + 5/8 | FRANKENSTEIN irrumpe violentyo, ata a JUAN que pide la muerte y sale
66 |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 2/8 | FRANKENSTEIN sale del hotel y sube a su moyo huyenmdo a gran velocidad
67 |  | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 0 + 2/8 | YANCO desata a JUAN que pregunta por FRANKENSTEIN y sale por la ventana
68 |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 2/8 | JUAN brinca a la calle, toma un caballo y sale a todo galope
69A-D |  | PAISAJES | Paisaje 5-7 | E | N | 0 + 2/8 | JUAN persigue a FRANKENSTEIN, lo alcanza, le da muerte y regresa al pueblo
70 |  | DESIERTO | Camino entre cerros | E | N | 0 + 7/8 | LUCHO y GUARURAS deciden seguir el camino de Frankenstein
71 |  | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 2 + 6/8 | Mientras descansa LAURA hace que CLIENTES penetren a JUAN que huye
72 |  | PUEBLO | Calle puercos | E | N | 0 + 2/8 | JUAN se echa al piso a dormir entre una manada de puercos
72A |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 4/8 | LUCHO llega con GUARURAS entran a hotel y escuchamos la masacre
73 |  | PUEBLO | Calle puercos | E | D | 0 + 2/8 | JUAN se levanta y se moja con una palangana de agua
73A |  | PUEBLO | Calle Hotel | E | D | 0 + 4/8 | JUAN habla con los FANTASMAS de los asesinados, pide los zapatos de Laura
74 |  | PUEBLO | Garage abandonado | I | D | 0 + 2/8 | JUAN toma la moto de frankenstein y sale del garage
75 |  | PUEBLO | Camino entrada | E | D | 0 + 2/8 | JUAN abandona el camino de terraceria y se interna en el desierto
75A |  | PAISAJES | Camino terraceria | E | D | 0 + 2/8 | LUCHO y GUARURAS siguen la huella de Juan | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
76A-C |  | PAISAJES | Paisaje 8-10 | E | D | 0 + 4/8 | JUAN se adentra cada vez más en el desierto
76D |  | PAISAJES | Paisaje 11. Grieta | E | D | 0 + 2/8 | JUAN arroja la moto sin gasolina a una enorme grieta y sigue a pie
77 |  | PAISAJES | Paisaje 12. Arido | E | N | 0 + 2/8 | JUAN con frio se hace un ovillo y trata de cubrirse con tierra
78 |  | PAISAJES | Paisaje 13. Pedregoso | E | D | 2 + 2/8 | JUAN cambia a UN INDIO los diamantes por aguardiente y una mula
79 |  | PAISAJES | Paisaje 14. Pedregoso | E | N | 0 + 7/8 | JUAN intenta suicidarse con el fango de torrencial lluvia. Ve una luz y se reanima | diferente tratamiento en cómic
80 |  | IGLESIA | Exterior y entrada | E | N | 0 + 2/8 | JUAN entra en la iglesia después de amarrar a la mula
81 |  | IGLESIA | Nave iglesia | I | N | 2 + 1/8 | ANICETO descubre que JUAN tiene cola como el santo y lo adora
82 |  | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 0 + 4/8 | JUAN es despertado por la algarabia de los INDIOS que vienen a adorarle
83 |  | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 0 + 4/8 | Jolgorio celebrando y adorando a JUAN que derrota al DEMONIO
84 |  | DESIERTO | Valle reseco | E | D | 1 + 4/8 | LUCHO libera a TACO y TUERTO y sigue con TUTTI-FRUTI
85 |  | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 3 + 6/8 | JUAN come, bebe, hace curaciones milagrosas y da consejos a sus fieles
86 |  | IGLESIA | Campo cercano | E | D | 0 + 4/8 | JUAN captura un sapo para sus curaciones y lo mete en una caja
87 |  | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 1 + 1/8 | JUAN cura a un epiléptico sacándole un sapo
88 |  | PAISAJES | # 15. Cultivos secos | E | D | 0 + 4/8 | Sequia. Los INDIOS constatan la enorme sequia
89 |  | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 1 + 3/8 | INDIOS encadenan a JUAN, adornan su cola y le quitan la comida
90 |  | PAISAJES | Paisaje # 15. Seco | E | N | 0 + 4/8 | Temblando de frío, TUTTI-FRUTI y LUCHO se abrazan y renuevan pacto
91 |  | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 1 + 3/8 | JUAN rechaza la leche de la INDIA y amoroso abre los brazos a sus fieles | en cómic Flask Back de basurero
92 |  | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 0 + 3/8 | De todos lados bajan INDIOS para procesión y celebración
93 |  | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 3 + 1/8 | JUAN muere y su fantasma baja con LUCHO mientras su cuerpo va a la iglesia

## Locaciones
J U A N S O L O
ESCENAS POR LOCACION
Locaciónes distantes : 48 escenas
Locaciones Cd. México: 69 escenas
Escenas con acción : 25 escenas | [7 empty] | break de mayo de 2011
1. LOCACIÓN DISTANTE
| Iglesia Indígena |  |  |  |  | 10 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
81 | IGLESIA | Nave iglesia | I | N | 2 + 1/8 | ANICETO descubre que JUAN tiene cola como el santo y lo adora
82 | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 0 + 4/8 | JUAN es despertado por la algarabia de los INDIOS que vienen a adorarle
85 | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 3 + 6/8 | JUAN come, bebe, hace curaciones milagrosas y da consejos a sus fieles
87 | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 1 + 1/8 | JUAN cura a un epiléptico sacándole un sapo del cuerpo
89 | IGLESIA | Nave iglesia | I | D | 1 + 3/8 | INDIOS encadenan a JUAN, adornan su cola y le quitan la comida
80 | IGLESIA | Exterior y entrada | E | N | 0 + 2/8 | JUAN entra en la iglesia después de amarrar a la mula
83 | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 0 + 4/8 | Jolgorio celebrando y adorando a JUAN que derrota al DEMONIO |  | coreografía?
91 | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 1 + 3/8 | JUAN rechaza la leche de la INDIA y amoroso abre los brazos a sus fieles |  | en cómic Flash Back de basurero
92 | IGLESIA | Exterior y entrada | E | D | 0 + 3/8 | De todos lados bajan INDIOS para procesión y celebración |  | en continuidad con escena #1
86 | IGLESIA | Campo cercano | E | D | 0 + 4/8 | JUAN captura un sapo para sus curaciones y lo mete en una caja
| Desierto / Cruz de cemento |  |  |  |  | 6 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
1 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 1 + 4/8 | PROCESIÓN indigena que lleva a JUAN SOLO sobre plataforma floreada |  | coreografía?
5 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | JUAN en la cruz de madera moribundo habla con Dios
8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | Rostro agónico de JUAN en la cruz
19 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 3/8 | JUAN demanda a Dios increpándole la lluvia y el fin de la sequía
34 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 0 + 4/8 | JUAN delira mientras una nube de tábanos le pica.
93 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 3 + 1/8 | JUAN muere y su fantasma baja con LUCHO mientras su cuerpo va a la iglesia | x | muere Tutti-Fruti
| Paisajes varios |  |  |  |  | 22 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
55A | PAISAJES | Paisaje 1 carretera | E | D | 0 + 1/8 | La limo con JUAN, LAURA y CLARA toman el inicio de la carretera | dbl | 2a. Cámara?
55B | PAISAJES | Paisaje 2 arido | E | D | 0 + 1/8 | La limo por meseta arida | dbl | 2a. Cámara?
55C | PAISAJES | Paisaje 3 desierto | E | D | 0 + 1/8 | La limo por paisaje de desierto | dbl | 2a. Cámara?
55D | PAISAJES | Paisaje 4 con aldea | E | D | 0 + 1/8 | La limo por carretera desierta con aldea a lo lejos | dbl | 2a. Cámara?
69A-D | PAISAJES | Paisaje 5-7 | E | N | 0 + 2/8 | JUAN persigue a FRANKENSTEIN, lo alcanza, le da muerte y regresa al pueblo | x | muere Frankenstein
76A-C | PAISAJES | Paisaje 8-10 | E | D | 0 + 4/8 | JUAN se adentra cada vez más en el desierto
76D | PAISAJES | Paisaje 11. Grieta | E | D | 0 + 2/8 | JUAN arroja la moto sin gasolina a una enorme grieta y sigue a pie
77 | PAISAJES | Paisaje 12. Arido | E | N | 0 + 2/8 | JUAN con frio se hace un ovillo y trata de cubrirse con tierra
78 | PAISAJES | Paisaje 13. Pedregoso | E | D | 2 + 2/8 | JUAN cambia a UN INDIO los diamantes por aguardiente y una mula
79 | PAISAJES | Paisaje 14. Pedregoso | E | N | 0 + 7/8 | JUAN intenta suicidarse con el fango de torrencial lluvia. Ve una luz y se reanima |  | diferente tratamiento en cómic
58 | DESIERTO | Camino entre cerros | E | D | 0 + 7/8 | JUAN carga a LAURA y CLARA. La limo atascada en el camino
60 | DESIERTO | Camino entre cerros | E | D | 1 + 3/8 | LUCHO y guaruras encuentran limo blanca y se dividen para buscar a Juan
70 | DESIERTO | Camino entre cerros | E | N | 0 + 7/8 | LUCHO y GUARURAS deciden seguir el camino de Frankenstein
75A | DESIERTO | Camino terraceria | E | D | 0 + 2/8 | LUCHO y GUARURAS siguen la huella de Juan |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
84 | DESIERTO | Valle reseco | E | D | 1 + 4/8 | LUCHO libera a TACO y TUERTO y sigue con TUTTI-FRUTI
90 | PAISAJES | Paisaje # 15. Seco | E | N | 0 + 4/8 | Temblando de frío, TUTTI-FRUTI y LUCHO se abrazan y renuevan pacto
88 | PAISAJES | # 15. Cultivos secos | E | D | 0 + 4/8 | Sequia. Los INDIOS constatan la enorme sequia |  | 2a. Cámara?
| Pueblo pequeño |  |  |  |  | 13 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
59A | PUEBLO | Calle Hotel | E | D | 1 + 3/8 | LAURA ordena a JUAN que vea hospedaje se levanta la falda y entra a la cantina
61,61A | PUEBLO | Calle Hotel - escalera | I / E | D | 0 + 2/8 | YANCO sale con dos botellas de la cantina y entra al hotel |  | Steadycam? 2 locaciones
64 | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 4/8 | FRANKENSTEIN guiado por INDIO llega frente al hotel y entra cauteloso
66 | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 2/8 | FRANKENSTEIN sale del hotel y sube a su moto huyendo a gran velocidad
68 | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 2/8 | JUAN brinca a la calle, toma un caballo y sale a todo galope | x | Juan cabalga
72A | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 4/8 | LUCHO llega con GUARURAS entran a hotel y escuchamos la masacre
73A | PUEBLO | Calle Hotel | E | D | 0 + 4/8 | JUAN habla con los FANTASMAS de los asesinados y pide los zapatos de Laura
72 | PUEBLO | Calle puercos | E | N | 0 + 2/8 | JUAN se echa al piso a dormir entre una manada de puercos
73 | PUEBLO | Calle puercos | E | D | 0 + 2/8 | JUAN se levanta y se moja con una palangana de agua
74 | PUEBLO | Garage abandonado | I | D | 0 + 2/8 | JUAN toma la moto de Frankenstein y sale del garage
59 | PUEBLO | Camino entrada | E | D | 0 + 1/8 | JUAN cargando a LAURA se dirige hacie el pequeño pueblo
75 | PUEBLO | Camino entrada | E | D | 0 + 2/8 | JUAN abandona el camino de terraceria y se interna en el desierto
| Hotel pueblo |  |  |  |  | 6 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
62 | HOTEL | Cuarto "A" | I | N | 0 + 7/8 | JUAN borracho atiende CLIENTES mientras desde otro cuarto LAURA le reclama
65 | HOTEL | Cuarto "A" | I | N | 0 + 2/8 | FRANKENSTEIN armado escucha al viejo cantando en el otro cuarto
63 | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 1 + 7/8 | LAURA atiende CLIENTE y exige a JUAN que siga el ritmo de música con la cola
65A | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 1 + 5/8 | FRANKENSTEIN irrumpe violento, ata a JUAN que le pide la muerte y sale | x | Frankenstein golpea
67 | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 0 + 2/8 | YANCO desata a JUAN que pregunta por FRANKENSTEIN y sale por la ventana
71 | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 2 + 6/8 | Mientras descansa LAURA hace que CLIENTES penetren a JUAN que huye
| Aldea indígena |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
56 | ALDEA | Calle principal | E | D | 3 + 0/8 | JUAN no logra cambiar diamantes por comida y discute con INDIO VIEJO
2. Locaciones México D.F.
| Mansión primer ministro |  |  |  |  | 13 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
13 | CASA MINISTRO | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | JUAN y BANDA espian la casa y sus GUARURAS para planear como entrar
20 | CASA MINISTRO | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | MINISTRO sale con su escolta, suben a limousines y parten
15 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 1 + 1/8 | MINISTRO ofrece trabajo a JUAN por salvar al DOCTOR. Debe pasar una prueba
23 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 4 + 1/8 | JUAN entrega una bandeja al MINISTRO con la cabeza de Sandrínez
35 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | I | D | 0 +6/8 | Como premio a su lealtad, MINISTRO asigna a JUAN como escolta de su esposa
16 | CASA MINISTRO | Salón de velorio | I | D | 2 + 0/8 | Velorio donde los GUARURAS se presentan a JUAN. Ceremonia con prostitutas
18 | CASA MINISTRO | Bodegón de tortura | I | D | 2 + 2/8 | JUAN es torturado y estoicamente pasa la prueba para ser aceptado | x | golpes y tortura
24 | CASA MINISTRO | Gimnasio | I | D | 1 + 6/8 | JUAN derrota en el ring al VIEJO y se hace el nuevo jefe de la escolta | x | pelea Juan y Viejo
18A | CASA MINISTRO | Baños colectivos | I | D | 1 + 3/8 | JUAN pelea con GUARURAS que se burlan de su cola. El VIEJO hace la paz | x | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
25 | CASA MINISTRO | Cuarto de Juan | I | D | 1 + 4/8 | TUTTI-FRUTI cuidó a JUAN que ahora sale a buscar a la Hiena
25A | CASA MINISTRO | Pasillo cuarto Juan | I | D | 0 + 1/8 | TUTTI-FRUTI sigue a JUAN que furioso va a buscar a la Hiena
26 | CASA MINISTRO | Pasillo comedor | I | D | 0 + 1/8 | EL BOCÓN baleado sale volando por la puerta del comedor. TUTTI-FRUTI testigo | x | Bocón muere. Sale volando
26A | CASA MINISTRO | Comedor colectivo | I | D | 1 + 2/8 | JUAN mata a PINOCHO y a la HIENA. Los demás lo aceptan como jefe | x | Juan mata esbirros
| Mansión Laura |  |  |  |  | 23 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
36 | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | E | D | 0 + 2/8 | Manejando un auto sport JUAN llega a la mansión de Laura
52 | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | E | D | 0 + 2/8 | Inutilmente JUAN reclama a LAURA que lleven a CLARA fantasma
36A | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 2 + 4/8 | JUAN conoce a LUCHO y le da una lección golpeando a 4 SIRVIENTES | x | Juan golpea sirvientes, niño colgado
39 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 2/8 | Por unas salientes de la fachada, JUAN trepa al segundo piso | x | Juan sube por pared
39E | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 1/8 | Un hipopótamo abre su boca al amanecer |  | En cómic no hay hipopótamo
40 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 1/8 | JUAN y LUCHO vestidos iguales salen y suben a la limo blanca |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
42 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 2/8 | JUAN y LUCHO dormido regresan a la mansión. JUAN ve la luz de cuarto de Laura
44 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 4/8 | JUAN enseña a LUCHO a disparar. LAURA se va a sus habitaciones |  | Escena sólo en guión
51 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 0 + 4/8 | LAURA sale con el fantasma de CLARA y huye en limo con JUAN
39B | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | N | 0 + 3/8 | JUAN toma del cuello a LAURA que sale cuando le llama Lucho
39D | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | N | 0 + 7/8 | JUAN hace el amor a LAURA y usa su cola como segundo órgano
39F | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | I | D | 0 + 2/8 | JUAN presume su hombría y fija que dias lo debe buscar LAURA
39A | MANSIÓN LAURA | Habitación Lucho | I | N | 0 + 2/8 | LAURA da un beso a LUCHO y sale. LUCHO arroja la foto de la hermana
39C | MANSIÓN LAURA | Habitación Lucho | I | N | 0 + 2/8 | LAURA da un vaso de agua a LUCHO para que duerma
38 | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | I | D | 0 + 5/8 | JUAN masculla maldiciones contra Laura |  | ESC. NO EN CÓMIC
43 | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | I | N | 0 + 5/8 | JUAN es abordado por LAURA que lo monta pese a estar cansado |  | En el cómic Juan se ducha
48 | MANSIÓN LAURA | Piscina | E | D | 2 + 7/8 | JUAN mata a MINISTRO cuando lo descubren con LAURA | x | En cómic paternidad ministro
49 | MANSIÓN LAURA | Pasillo piscina | E | D | 0 + 2/8 | LUCHO feliz corre por un pasillo del jardín buscando a Juan
50 | MANSIÓN LAURA | Piscina | E | D | 0 + 7/8 | LUCHO reclama la muerte de padre, JUAN lo amordaza y ata a instancias de LAURA
47 | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | E | D | 0 + 4/8 | JUAN se asolea. LUCHO lo busca porque le llama Laura en la piscina
57 | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | E | D | 0 + 6/8 | LUCHO vestido como su padre decide con GUARURAS seguir a JUAN y LAURA
37 | MANSIÓN LAURA | Escalera entrada | E | D | 2 + 3/8 | JUAN conoce a LAURA que lo trata despóticamente
46 | MANSIÓN LAURA | Gimnasio | I | D | 0 + 7/8 | JUAN golpea a LAURA que excitada chupa su cola
| Ciudad Universitaria |  |  |  |  | 9 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
27 | CALLE CD. | Calle 9 Auto Minsitro | I / E | D | 0 + 3/8 | MINISTRO cree que hay que matar a la Leona que ahora es candidata de la oposición |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
27A | UNIVERSIDAD | Patio central | E | D | 0 + 5/8 | MITIN de estudiantes con diversos motivos políticos
33 | UNIVERSIDAD | Patio central | E | D | 0 + 5/8 | MINISTRO en el MITIN ofrece regalos siendo vitoreado y ovacionado
28 | UNIVERSIDAD | Rectoria entrada | E | D | 2 + 1/8 | JUAN dice a MINISTRO que todo esta bajo control, el RECTOR los recibe
29 | UNIVERSIDAD | Rectoria y placard | I | D | 1 + 7/8 | CLARA y MUCHACHOS desarman y encierran a JUAN y al MINISTRO
30 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 1/8 | MUCHACHOS arrojan a JUAN y TUTTI-FRUTI en una pequeña oficina | x | Caen sobre mesa
31 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 2/8 | JUAN y TUTTI-FRUTI se desatan y se arrojan contra la puerta | x | Rompen puerta
30A | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | I | D | 3 + 3/8 | CLARA cuenta la historia del MINISTRO y lo amenaza con denunciar
32 | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | I | D | 1 + 0/8 | JUAN acribilla a los MUCHACHOS. MINISTRO ordena matar a CLARA | x | Juan mata a Muchachos
| Parking Medio Litro |  |  |  |  | 4 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
4 | PARKING | Escalera de escape | E | N | 0 + 3/8 | MEDIO LITRO sube escalera cargando a JUAN SOLO bebé | x | Escalera gran altura
4A | PARKING | Terraza Casa | E | N | 0 + 3/8 | MEDIO LITRO coloca a JUAN junto a cachorros que maman de una perra
6 | PARKING | Terraza Casa | E | N | 1 + 2/8 | 4 MOTOCICLISTAS hieren y roban a MEDIO LITRO que hereda pIstola a JUAN | x | Golpean a Medio litro
6A | PARKING | Rampa bajada | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO baja en coche de pedales con un cartucho de dinamita | x | Medio Litro baja a velocidad
| Iglesia ciudad |  |  |  |  | 2 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
2 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia | E | N | 2 + 3/8 | MEDIO LITRO roba pístola a soldados que vigilan el toque de queda | x | Coche volteado
7 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia-Park | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO cruza rápidamente en carrito y hace explotar la iglesia | x | carrito baja veloz por calle
| Cabaret "Siete espejos" |  |  |  |  | 5 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
11 | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 2/8 | NIÑOS HARAPIENTOS lavan el auto de la banda de Juan
12A | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 2/8 | MOTOCILISTAS entran al cabaret |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
40A | CABARET | Entrada calle | E | N | 0 + 4/8 | JUAN y LUCHO llegan al cabaret. NIÑOS admiran a JUAN
12 | CABARET | Pista de baile | I | N | 1 + 3/8 | JUAN se enfrenta violentamente a FORTACHONES que se burlan de su cola | x | en cómic son los motociclistas
41 | CABARET | Pista de baile | I | N | 2 + 0/8 | JUAN da lecciones a LUCHO y bailan con prostitutas
| Calles ciudad / autos |  |  |  |  | 5 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
10 | CALLE CD. | Calle #3 Auto banda | I / E | D | 1 + 1/8 | JUAN y BANDA secuestran y violan a JOVEN OBRERA arriba del auto en marcha
10A | CALLE CD. | Calle #4 Auto - obrera | E | D | 0 + 2/8 | JOVEN OBRERA es arrojada del auto en movimiento por la BANDA | x | 2a. Cámara? Caída auto en mov.
13A | CALLE CD. | Calle #5 Auto banda | I / E | D | 0 + 5/8 | JUAN explica a su banda como entrarán a la casa del ministro |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
20A | CALLE CD. | Calle 6-8 Auto minsitro | I / E | D | 3 + 7/8 | MINISTRO se queja de sus adversarios. JUAN se baja y roba a motociclista
53, 54 | CALLE CD. | Calle 10 Barrio | I / E | D | 1 + 2/8 | JUAN y LAURA discuten mientras CLARA canta opera
| Terrenos baldios |  |  |  |  | 3 escenas
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
3 | BALDIO | Terreno baldio | E | N | 1 + 1/8 | MEDIO LITRO rescata a JUAN bebé de ser comido por perros hambrientos
48B | BALDIO | Terreno baldio | E | N | 0 + 2/8 | EL VIEJO deja a un bebé envuelto en baldio |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
9 | BALDIO POBRE | Barrio y baldio pobres | E | D | 1 + 1/8 | JUAN niño enfrenta a NIÑOS que se burlan de su cola y los vuelve su banda | x
| Cementerio |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
17 | CEMENTERIO | Fosa | E | D | 1 + 6/8 | JUAN rompe los huesos y mata a la VIEJA ante el asombro de los GUARURAS | x | Muere vieja y se le arroja a la fosa
| Casa querida general |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
22 | CASA QUERIDA | Salón lujoso | I | N | 0 + 3/8 | LA LEONA canta un trango mientras GENERAL la mira por debajo de la falda
| Casa doctor |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
14 | CASA DOCTOR | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | JUAN traiciona el plan y mata a su BANDA para salvar al DOCTOR del robo | x | Muerte de banda, golpes a Doctor
| Edificio POR |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
21 | EDIFICIO POR | Entrada calle | E | D | 0 + 3/8 | JUAN, disfrazado de camarero, baja de furgoneta y entra en edificio del POP
| Hospital |  |  |  |  | 1 escena
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
48A | HOSPITAL | Sala de partos | I | D | 0 + 2/8 | JUIAN nace con una cola |  | ESCENA SÓLO EN CÓMIC

## Shoot 1
J U A N S O L O
PLAN DE RODAJE # 1
| Semanas totales rodaje : |  |  |  | 10
| Semanas Cd. México : |  |  |  | 6 + 1 dia
| Semanas loc. Distante: |  |  |  | 3 + 5 dias |  |  |  |  | mayo 15, 2011
Dias turnaround: 5 / Días de viaje: 2
semana | # dia rodaje | # dia prod. | dia sem. | escs. | I/E | D/N | págs | locación | set | descripción | coment
SEM 1 | 1 | 1 | L | 9 | E | D | 1 + 1/8 | BALDIO POBRE | Barrio y baldio pobres | JUAN niño enfrenta a NIÑOS que se burlan de su cola y los hace su banda
(DF) |  |  |  | 3 | E | N | 1 + 1/8 | BALDIO | Terreno baldio | MEDIO LITRO rescata a JUAN bebé de ser comido por perros hambrientos
|  |  |  | 48B | E | N | 0 + 2/8 | BALDIO | Terreno baldio | EL VIEJO deja a un bebé envuelto en baldio | en cómic
| 2 | 2 | M | 2 | E | N | 2 + 3/8 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia | MEDIO LITRO roba pístola a soldados que vigilan el toque de queda
| 3 | 3 | Mi | 4 | E | N | 0 + 3/8 | PARKING | Escalera de escape | MEDIO LITRO sube escalera cargando a JUAN SOLO bebé
|  |  |  | 4A | E | N | 0 + 3/8 | PARKING | Terraza Casa | MEDIO LITRO coloca a JUAN junto a cachorros que maman de una perra
|  |  |  | 6 | E | N | 1 + 2/8 | PARKING | Terraza Casa | 4 MOTOCILCISTAS hieren y roban a MEDIO LITRO que da postola a JUAN
| 4 | 4 | J | 6A | E | N | 0 + 2/8 | PARKING | Rampa bajada | MEDIO LITRO baja en coche de pedales con un cartucho de dinamita
| 5 | 5 | V | 7 | E | N | 0 + 2/8 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia-Park | MEDIO LITRO cruza rápidamente en carrito y hace explotar la iglesia
|  | 6 | S |  |  |  | T U R N A R O U N D D A Y
SEM 2 | 6 | 7 | L | 13 | E | D | 1 + 0/8 | CASA MINISTRO | Entrada calle | JUAN y BANDA espian la casa y sus GUARURAS para planear como entrar
(DF) |  |  |  | 20 | E | D | 1 + 0/8 | CASA MINISTRO | Entrada calle | MINISTRO sale con su escolta, suben a limousines y parten
|  |  |  | 20A | I / E | D | 3 + 7/8 | CALLE CD. | Calle 6-8 Auto minsitro | MINISTRO se queja de sus adversarios. JUAN se baja y roba a motociclista
| 7 | 8 | M | 27 | I / E | D | 0 + 3/8 | CALLE CD. | Calle 9 Auto minsitro | MINISTRO cree que deben de mata a la Leona que es candidata de la oposición | en cómic
|  |  |  | 13A | I / E | D | 0 + 5/8 | CALLE CD. | Calle #5 Auto banda | JUAN explica a su banda como entrarán a la casa del ministro | en cómic
| 8 | 9 | Mi | 10 | I / E | D | 1 + 1/8 | CALLE CD. | Calle #3 Auto banda | JUAN y BANDA secuestran y violan a JOVEN OBRERA arriba del auto
|  |  |  | 10A | E | D | 0 + 2/8 | CALLE CD. | Calle #4 Auto - obrera | JOVEN OBRERA es arrojada del auto en movimiento por la BANDA
| 9 | 10 | J | 14 | E | D | 1 + 0/8 | CASA DOCTOR | Entrada calle | JUAN mata a su BANDA para salvar al DOCTOR de un robo
| 10 | 11 | V | 21 | E | D | 0 + 3/8 | EDIFICIO POR | Entrada calle | JUAN, disfrazado de camarero, baja de furgoneta y entra en edificio del POP
|  |  |  | 48A | I | D | 0 + 2/8 | HOSPITAL | Sala de partos | JUIAN nace con una cola | en cómic
| 11 | 12 | S | 17 | E | D | 1 + 6/8 | CEMENTERIO | Fosa | JUAN rompe los huesos y mata a la VIEJA ante el asombro de los guaruras
SEM 3 | 12 | 13 | L | 15 | I | D | 1 + 1/8 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | MINISTRO ofrece trabajo a JUAN por salvar al DOCTOR. Debe pasar una prueba
(DF) |  |  |  | 35 | I | D | 0 +6/8 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | Como premio a su lealtad, MINISTRO asigna a JUAN como escolta de su esposa
| 13 | 14 | M | 23 | I | D | 4 + 1/8 | CASA MINISTRO | Oficina lujosa | JUAN entrega una bandeja al MINISTRO con la cabeza de Sandrínez
| 14 | 15 | Mi | 16 | I | D | 2 + 0/8 | CASA MINISTRO | Salón de velorio | Velorio donde los GUARURAS se presentan a JUAN. Ceremonia con prostitutas
| 15 | 16 | J | 18 | I | D | 2 + 2/8 | CASA MINISTRO | Bodegón de tortura | JUAN es torturado y estoicamente pasa la prueba para ser aceptado
| 16 | 17 | V | 18A | I | D | 1 + 3/8 | CASA MINISTRO | Baños colectivos | JUAN pelea con GUARURAS que se burlan de su cola. El VIEJO hace la paz | en cómic
| 17 | 18 | S | 25 | I | D | 1 + 4/8 | CASA MINISTRO | Cuarto de Juan | TUTTI-FRUTI cuidó a JUAN que ahora sale a buscar a la Hiena
|  |  |  | 25A | I | D | 0 + 1/8 | CASA MINISTRO | Pasillo cuarto Juan | TUTTI-FRUTI sigue a JUAN que furioso va a buscar a la Hiena
SEM 4 | 18 | 19 | L | 26 | I | D | 0 + 1/8 | CASA MINISTRO | Pasillo comedor | EL BOCÓN baleado sale volando por la puerta del comedor. TUTTI-FRUTI testigo
(DF) |  |  |  | 26A | I | D | 1 + 2/8 | CASA MINISTRO | Comedor colectivo | JUAN mata a PINOCHO y a la HIENA. Los demás lo aceptan como jefe
| 19 | 20 | M | 24 | I | D | 1 + 6/8 | CASA MINISTRO | Gimnasio | JUAN derrota en el ring al VIEJO y se hace el nuevo jefe de la escolta
| 20 | 21 | Mi | 41 | I | N | 2 + 0/8 | CABARET | Pista de baile | JUAN da lecciones a LUCHO y bailan con prostitutas
| 21 | 22 | J | 12 | I | N | 1 + 3/8 | CABARET | Pista de baile | JUAN se enfrenta violentamente a FORTACHONES que se burlan de su cola
| 22 | 23 | V | 11 | E | N | 0 + 2/8 | CABARET | Entrada calle | NIÑOS HARAPIENTOS lavan el auto de la banda de Juan
|  |  |  | 12A | E | N | 0 + 2/8 | CABARET | Entrada calle | MOTOCILISTAS entran al cabaret | en cómic
|  |  |  | 40A | E | N | 0 + 4/8 | CABARET | Entrada calle | JUAN y LUCHO llegan al cabaret. NIÑOS admiran a JUAN
|  | 24 | S |  |  |  | T U R N A R O U N D D A Y
SEM 5 | 23 | 25 | L | 28 | E | D | 2 + 1/8 | UNIVERSIDAD | Rectoria entrada | JUAN dice a MINISTRO que todo esta bajo control, el RECTOR los recibe
(DF) |  |  |  | 27A | E | D | 0 + 5/8 | UNIVERSIDAD | Patio central | MITIN de estudiantes con diversos motivos políticos
| 24 | 26 | M | 33 | E | D | 0 + 5/8 | UNIVERSIDAD | Patio central | MINISTRO en el MITIN ofrece regalos y es vitoreado y ovacionado
| 25 | 27 | Mi | 29 | I | D | 1 + 7/8 | UNIVERSIDAD | Rectoria y placard | CLARA y AMIGOS desarman y encierran a JUAN y al MINISTRO
|  |  |  | 30 | I | D | 0 + 1/8 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | MUCHACHOS arrojan a JUAN y TUTTI-FRUTI en una pequeña oficina
|  |  |  | 31 | I | D | 0 + 2/8 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | JUAN y TUTTI-FRUTI se desatan y se arrojan contra la puerta
| 26 | 28 | J | 30A | I | D | 3 + 3/8 | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | CLARA cuenta la historia del MINISTRO y lo amenaza con denunciar
|  |  |  | 32 | I | D | 1 + 0/8 | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | JUAN acribilla a los MUCHACHOS. MINSITRO ordena mata a CLARA
| 27 | 29 | V | 22 | I | N | 0 + 3/8 | CASA QUERIDA | Salón lujoso | LA LEONA canta un trango mientras GENERAL la mira por debajo de la falda
| 28 | 30 | S | 37 | E | D | 2 + 3/8 | MANSIÓN LAURA | Escalera entrada | JUAN conoce a LAURA que lo trata despóticamente
SEM 6 | 29 | 31 | L | 36A | E | D | 2 + 4/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | JUAN conoce a LUCHO y le da una lección golpeando a 4 SIRVIENTES
(DF) |  |  |  | 40 | E | N | 0 + 1/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | JUAN y LUCHO vestidos iguales salen y suben a la limo blanca | en cómic
|  |  |  | 42 | E | N | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | JUAN y LUCHO dormido regresan a la mansión. JUAN ve la luz de Laura
|  |  |  | 39 | E | N | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | Por unas salientes de la fachada, JUAN trepa al segundo piso
| 30 | 32 | M | 39F | I | D | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | JUAN presume su hombría y fija cuando lo debe buscar LAURA
|  |  |  | 39B | I | N | 0 + 3/8 | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | JUAN toma del cuello a LAURA que sale cuando le llama Lucho
|  |  |  | 39D | I | N | 0 + 7/8 | MANSIÓN LAURA | Habitación Laura | JUAN hace el amor a LAURA y usa su cola como segundo órgano
|  |  |  | 39A | I | N | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Cuarto Lucho | LAURA da un beso a LUCHO y sale. LUCHO arroja la foto de la hermana
|  |  |  | 39C | I | N | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Cuarto Lucho | LAURA da un vaso de agua a LUCHO para que duerma
| 31 | 33 | Mi | 39E | E | D | 0 + 1/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | Un hipopotamo abre su boca al amanecer | no hipopot
|  |  |  | 44 | E | D | 0 + 4/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | JUAN enseña a LUCHO a disparar. LAURA se va a sus habitaciones | sólo guión
|  |  |  | 38 | I | D | 0 + 5/8 | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | JUAN masculla maldiciones contra Laura | en cómic
|  |  |  | 43 | I | N | 0 + 5/8 | MANSIÓN LAURA | Cuarto criada | JUAN es abordado por LAURA que lo monta pese a estar cansado | ducha comic
| 32 | 34 | J | 57 | E | D | 0 + 6/8 | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | LUCHO vestido como su padre decide con GUARURAS seguir a JUAN y LAURA
|  |  |  | 47 | E | D | 0 + 4/8 | MANSIÓN LAURA | Jardín terraza | JUAN se asolea. LUCHO lo busca porque le llama Laura en la piscina
|  |  |  | 49 | E | D | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Pasillo piscina | LUCHO feliz corre por un pasillo del jardín buscando a Juan
| 33 | 35 | V | 48 | E | D | 2 + 7/8 | MANSIÓN LAURA | Piscina | JUAN mata a MINISTRO cuando lo descubren con LAURA
|  |  |  | 50 | E | D | 0 + 7/8 | MANSIÓN LAURA | Piscina | LUCHO reclama la muerte de padre, JUAN amordaza y ata instancias de LAURA
| 34 | 36 | S | 46 | I | D | 0 + 7/8 | MANSIÓN LAURA | Gimnasio | JUAN golpea a LAURA que excitada chupa su cola
SEM 7 | 35 | 37 | L | 51 | E | D | 0 + 4/8 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | LAURA sale con el fantasma de CLARA y huye en limo con JUAN
(DF) |  |  |  | 36 | E | D | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | Manejando un auto sport JUAN llega a la mansión de Laura
|  |  |  | 52 | E | D | 0 + 2/8 | MANSIÓN LAURA | Entrada reja | Inutilmente JUAN reclama a LAURA que lleven a CLARA fantasma
|  |  |  | 53, 54 | I / E | D | 1 + 2/8 | CALLE CD. | Calle 10 Barrio | JUAN y LAURA discuten mientras CLARA canta opera
(LOC) |  | 38 | M |  |  |  | V I A J E A L O C A C I O N D I S T A N T E
| 36 | 39 | Mi | 56 | E | D | 3 + 0/8 | ALDEA | Calle principal | JUAN no logra cambiar diamantes por comida y discute con INDIO VIEJO
|  |  |  | 63 | I | N | 1 + 7/8 | HOTEL | Cuarto "B" | LAURA atiende CLIENTE y exige a JUAN que siga el ritmo de música con la cola
| 37 | 40 | J | 65A | I | N | 1 + 5/8 | HOTEL | Cuarto "B" | FRANKENSTEIN irrumpe violento, ata a JUAN que pide la muerte y sale
|  |  |  | 67 | I | N | 0 + 2/8 | HOTEL | Cuarto "B" | YANCO desata a JUAN que pregunta por FRANKENSTEIN y sale por la ventana
| 38 | 41 | V | 71 | I | N | 2 + 6/8 | HOTEL | Cuarto "B" | Mientras descansa LAURA hace que CLIENTES penetren a JUAN que huye
|  |  |  | 62 | I | N | 0 + 7/8 | HOTEL | Cuarto "A" | JUAN borracho atiende a CLIENTES mientras a lo lejos LAURA le reclama
|  |  |  | 65 | I | N | 0 + 2/8 | HOTEL | Cuarto "A" | FRANKENSTEIN armado escucha al viejo cantando en el otro cuarto
|  | 42 | S |  |  |  | T U R N A R O U N D D A Y
SEM 8 | 39 | 43 | L | 73A | E | D | 0 + 4/8 | PUEBLO | Calle Hotel | JUAN habla con los FANTASMAS de los asesinados, pide los zapatos de Laura
(LOC) |  |  |  | 59A | E | D | 1 + 3/8 | PUEBLO | Calle Hotel | LAURA ordena a JUAN que vea hiospedaje. Se levanta falda y entra a la cantina
|  |  |  | 61,61A | I / E | D | 0 + 2/8 | PUEBLO | Calle Hotel - escalera | YANCO sale con dos botellas de la cantina y entra al hotel
| 40 | 44 | M | 73 | E | D | 0 + 2/8 | PUEBLO | Calle puercos | JUAN se levanta y se moja con una palangana de agua
|  |  |  | 74 | I | D | 0 + 2/8 | PUEBLO | Garage abandonado | JUAN toma la moto de frankenstein y sale del garage
| 41 | 45 | Mi | 64 | E | N | 0 + 4/8 | PUEBLO | Calle Hotel | FRANKENSTEIN guiado por INDIO llega frente al hotel y entra cauteloso
|  |  |  | 66 | E | N | 0 + 2/8 | PUEBLO | Calle Hotel | FRANKENSTEIN sale del hotel y sube a su moyo huyenmdo a gran velocidad
|  |  |  | 68 | E | N | 0 + 2/8 | PUEBLO | Calle Hotel | JUAN brinca a la calle, toma un caballo y sale a todo galope
| 42 | 46 | J | 72A | E | N | 0 + 4/8 | PUEBLO | Calle Hotel | LUCHO llega con GUARURAS entran a hotel y escuchamos la masacre
|  |  |  | 72 | E | N | 0 + 2/8 | PUEBLO | Calle puercos | JUAN se echa al piso a dormir entre una manada de puercos
| 43 | 47 | V | 69A-D | E | N | 0 + 2/8 | PAISAJES | Paisaje 5-7 | JUAN persigue a FRANKENSTEIN, lo alcanza, le da muerte y regresa al pueblo
|  | 48 | S |  |  |  | T U R N A R O U N D D A Y
SEM 9 | 44 | 49 | L | 59 | E | D | 0 + 1/8 | PUEBLO | Camino entrada | JUAN cargando a LAURA se dirige hacie el pequeño pueblo
(LOC) |  |  |  | 75 | E | D | 0 + 2/8 | PUEBLO | Camino entrada | JUAN abandona el camino de terraceria y se interna en el desierto
|  |  |  | 75A | E | D | 0 + 2/8 | PAISAJES | Camino terraceria | LUCHO y GUARURAS siguen la huella de Juan | en cómic
| 45 | 50 | M | 58 | E | D | 0 + 7/8 | DESIERTO | Camino entre cerros | JUAN carga a LAURA y CLARA. La limo atascada en el camino
|  |  |  | 60 | E | D | 1 + 3/8 | DESIERTO | Camino entre cerros | LUCHO y guaruras encuentran limo blanca y se dividen para buscar a Juan
|  |  |  | 70 | E | N | 0 + 7/8 | DESIERTO | Camino entre cerros | LUCHO y GUARURAS deciden seguir el camino de Frankenstein
| 46 | 51 | Mi | 76D | E | D | 0 + 2/8 | PAISAJES | Paisaje 11. Grieta | JUAN arroja la moto sin gasolina a una enorme grieta y sigue a pie
|  |  |  | 84 | E | D | 1 + 4/8 | DESIERTO | Valle reseco | LUCHO libera a TACO y TUERTO y sigue con TUTTI-FRUTI
|  |  |  | 90 | E | N | 0 + 4/8 | PAISAJES | Paisaje # 15. Seco | Temblando de frío, TUTTI-FRUTI y LUCHO se abrazan y renuevan pacto
| 47 | 52 | J | 76A-C | E | D | 0 + 4/8 | PAISAJES | Paisaje 8-10 | JUAN se adentra cada vez más en el desierto
|  |  |  | 78 | E | D | 2 + 2/8 | PAISAJES | Paisaje 13. Pedregoso | JUAN cambia a UN INDIO los diamantes por aguardiente y una mula
| 48 | 53 | V | 77 | E | N | 0 + 2/8 | PAISAJES | Paisaje 12. Arido | JUAN con frio se hace un ovillo y trata de cubrirse con tierra
|  |  |  | 79 | E | N | 0 + 7/8 | PAISAJES | Paisaje 14. Pedregoso | JUAN intenta suicidarse con el fango de torrencial lluvia. Ve una luz y se reanima | dif en cómic
|  |  |  | 80 | E | N | 0 + 2/8 | IGLESIA | Exterior y entrada | JUAN entra en la iglesia después de amarrar a la mula
|  | 54 | S |  |  |  | T U R N A R O U N D D A Y
SEM 10 | 49 | 55 | L | 81 | I | N | 2 + 1/8 | IGLESIA | Nave iglesia | ANICETO descubre que JUAN tiene cola como el santo y lo adora
(LOC) |  |  |  | 82 | I | D | 0 + 4/8 | IGLESIA | Nave iglesia | JUAN es despertado por la algarabia de los INDIOS que vienen a adorarle
| 50 | 56 | M | 85 | I | D | 3 + 6/8 | IGLESIA | Nave iglesia | JUAN come, bebe, hace curaciones milagrosas y da consejos a sus fieles
|  |  |  | 87 | I | D | 1 + 1/8 | IGLESIA | Nave iglesia | JUAN cura a un epiléptico sacándole un sapo
| 51 | 57 | Mi | 89 | I | D | 1 + 3/8 | IGLESIA | Nave iglesia | INDIOS encadenan a JUAN, adornan su cola y le quitan la comida
|  |  |  | 83 | E | D | 0 + 4/8 | IGLESIA | Exterior y entrada | Jolgorio celebrando y adorando a JUAN que derrota al DEMONIO
|  |  |  | 91 | E | D | 1 + 3/8 | IGLESIA | Exterior y entrada | JUAN rechaza la leche de la INDIA y amoroso abre los brazos a sus fieles
|  |  |  | 86 | E | D | 0 + 4/8 | IGLESIA | Campo cercano | JUAN captura un sapo para sus curaciones y lo mete en una caja
| 52 | 58 | J | 92 | E | D | 0 + 3/8 | IGLESIA | Exterior y entrada | De todos lados bajan INDIOS para procesión y celebración
|  |  |  | 1 | E | D | 1 + 4/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | PROCESIÓN indigena que lleva a JUAN SOLO sobre plataforma floreada
| 53 | 59 | V | 5 | E | D | 0 + 3/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | JUAN en la cruz de madera moribundo habla con Dios
|  |  |  | 8 | E | D | 0 + 3/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | Rostro agónico de JUAN en la cruz
|  |  |  | 19 | E | D | 0 + 3/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | JUAN demanda a Dios increpándole la lluvia
|  |  |  | 34 | E | D | 0 + 4/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | JUAN delira mientras una nube de tátanos le pica.
| 54 | 60 | S | 93 | E | D | 3 + 1/8 | DESIERTO | Cruz de Cemento | JUAN muere y su fantasma baja con LUCHO mientras su cuerpo va a la iglesia
/ 2a. UNIDAD - 2a. CAMARA - PICK UP / Por definir y programar
|  |  |  | 88 | E | D | 0 + 4/8 | PAISAJES | # 15. Cultivos secos | Sequia. Los INDIOS constatan la enorme sequia
|  |  |  | 55A | E | D | 0 + 1/8 | PAISAJES | Paisaje 1 carretera | La limo con JUAN, LAURA y CLARA toman el inicio de la carretera
|  |  |  | 55B | E | D | 0 + 1/8 | PAISAJES | Paisaje 2 arido | La limo por meseta arida
|  |  |  | 55C | E | D | 0 + 1/8 | PAISAJES | Paisaje 3 desierto | La limo por paisaje de desierto
|  |  |  | 55D | E | D | 0 + 1/8 | PAISAJES | Paisaje 4 con aldea | La limo por carretera desierta con aldea a lo lejos

## Stunt-accion
J U A N S O L O
ESCENAS CON ACCION
según break mayo 2011
| descripción |  | acción | necesidades | agenda
Esc | NOCHE | CALLE CIUDAD | + Volcadura de auto | + Preparar auto | + 1 dia de rodaje
2 | EXT | Calle #1 - Iglesia |  | + Rampa volcadura | + 2 dias preparación
En toque de queda Medio Litro roba pístola a |  |  |  | + Stunt volcando
soldados mientras un auto se voltea
Esc | NOCHE | PARKING | + Escalera a gran altura con carga | + Dbl Medio Litro | + 1 dia rodaje
4 | EXT | Escalera de escape
Medio Litro sube alta escalera de escape
cargando a juan Solo bebé
Esc | NOCHE | PARKING | + Golpes a Medio Litro | + Stunts - actores | + 1 dia rodaje
6 | EXT | Terraza casa | + Puñalada en vientre | + Puñal retractil preparado | + 1 dia ensayos
4 Motocilcistas golpean y hieren a Medio |  |  | + Pelea y dedos rotos
Litro que, muy herido, da vieja pistola a Juan
Esc | NOCHE | PARKING | + Coche de pedales a velocidad | + Coche pedales preparado | + 1 dia rodaje
6A | EXT | Rampa bajada | + Rampa de estacionamiento | + Arrastre coche | + 1 dia ensayos y
Medio Litro baja veloz en coche de pedales |  |  |  | + Dbl Medio litro | preparación (rigg)
con un cartucho de dinamita encendido
Esc | NOCHE | CALLE CIUDAD | + Coche de pedales a velocidad | + Rampa coche | + 1 dia rodaje
7 | EXT | Calle #1 - Iglesia | + Rampa para coche | + Arrastre coche | + 1 dia ensayos y
Medio Litro cruza rápidamente en carrito |  |  |  | + Dbl Medio litro | preparación (rigg)
y hace explotar la iglesia
Esc | DIA | CALLE CIUDAD | + Auto en movimiento veloz | + Piso para caida | + 1 dia rodaje
10A | EXT | Calle #4 - Auto Obrera | + Caida desde auto | + Stunt obrera | + 1 dia ensayos y
JOVEN OBRERA es arrojada por la banda de |  |  |  | + Stunt conductor | preparación (rigg)
Juan desde el auto en movimiento |  |  |  | + Dbl Juan
Esc | NOCHE | CABARET | + Gran pelea | + Botellas, mesas preparadas | + 1 dia rodaje
12 | INT | Pista de baile | + Cuchilladas y mutilación | + Dbl Juan y banda | + 2 dias ensayos
Juan se enfrenta violentamente a Fortachones |  |  |  | + Stunt fortachones (5)
que se burlan de su cola |  |  |  | + Cuchillos de efecto
Esc | DIA | CASA DOCTOR | + Golpes a Doctor | + Dbl banda y doctor (?) | + 1 dia rodaje
14 | EXT | Calle - Entrada | + Disparos en cuerpo | + Estopines en cuerpo | + 1 dia ensayos
Juan traiciona el plan y mata a su Banda |  |  | + Cuchillos efecto
para salvar del robo al Doctor
Esc | DIA | CEMENTERIO | + Cuerpo cae dentro de fosa | + Fosa preparada | + 1 dia rodaje
17 | EXT | Fosa cavada |  | + Vieja-stunt | + 1 dia ensayos y
Juan rompe los huesos y mata a Vieja |  |  |  |  | preparación (rigg)
ante el asombro de los Guaruras
Esc | DIA | CASA MINISTRO | + Golpes a Juan | + Paletas madera balsa | + 1 dia rodaje
18 | INT | Bodegón de tortura |  | + Botella cerveza y vidrios | + 1 dia ensayos
Juan estoicamente esa torturado y pasa |  |  |  | + Dbl Juan (?)
la prueba para ser aceptado en el grupo
Esc | DIA | CASA MINISTRO | + Pelea de Juan con guaruras | + Dbl Juan | + 1 dia rodaje
18A | INT | Baños colectivos | + Pelea desnudos | + Guaruras stunts | + 2 dias ensayos
Juan pelea con Guaruras que se burlan
de su cola. El Viejo hace las paces
Esc | DIA | CASA MINISTRO | + Pelea de Juan y Viejo | + Dbl Juan | + 1 dia rodaje
24 | INT | Gimnasio | + El Viejo muere | + Dbl Viejo | + 2 dias ensayos
Juan derrota en el ring al Viejo y se convierte
en el nuevo jefe de la escolta
Esc | DIA | CASA MINISTRO | + Cuerpo vuela impulsado por balazo | + Cable para volar | + 1 dia rodaje
26 | INT | Pasillo comedor |  | + Puerta de truco | + 2 dias ensayos y
El Bocón baleado sale volando por la puerta |  |  |  | + Stunt Bocón | preparación (rigg)
del comedor ante los ojos del Tutti-Fruti
Esc | DIA | CASA MINISTRO | + Juan da puñalada a Hiena | + Cuchillo retráctil | + 1 dia rodaje
26A | INT | Comedor colectivo |  | + Dbls ?
Juan mata a Pincocho y a la Hiena. Los
demás lo aceptan como el nuevo jefe
Esc | DIA | UNIVERSIDAD | + Juan y Tutti-frutti caen sobre mesa | + Tintero y mesa de efecto | + 1 dia rodaje
30 | INT | Rectoria - oficina chica |  | + Dbls Juan y Tutti-Fruti ?
Muchachos arrojan a Juan y a Tutti-Fruti
en pequeña oficina cayendo sobre una mesa
Esc | DIA | UNIVERSIDAD | + Puerta se despedaza | + Puerta preparada | + 1 dia rodaje
31 | INT | Rectoria - oficina chica |  | (Doble puerta para match con | + 1 dia preparación
Juan y el Tutti-Fruti se desatan y se |  |  |  | siguiente escena) | (rigg)
arrojan contra la puerta para salir
Esc | DIA | UNIVERSIDAD | + Puñal lanzado y enterrado | + Puerta efecto | + 1 dia rodaje
32 | INT | Rectoria - oficina rector | + Perta derribada | + Guía para cuchillo lanzado | + 1 dia preparación
Juan acribilla a los Muchachos. Ministro |  |  | + Disparos y muertes | + Estopines cuerpo | (rigg)
le ordena matar a Clara
Esc | DIA | MANSIÓN LAURA | + Niño colgado | + Arnes niño colgado | + 1 dia rodaje
36A | EXT | Fachada y jardin | + Pelea de Juan con Sirvientes | + Dbl Juan | + 1 dia preparación
Juan conoce a Lucho y le da una lección |  |  | + Golpes niños a Lucho | + Sirvientes stunts (4) | (rigg)
golpando a 4 de sus sirvientes |  |  |  | + Niños golpean
Esc | NOCHE | MANSIÓN LAURA | + Juan trepa por pared y cornizas | + Preparar pared | + 1 dia rodaje
39 | EXT | Fachada y jardin |  | + Dbl Juan (?) | + 1 dia preparación
Por unas salientes de la fachada, Juan trepa |  |  |  |  | (rigg)
al segundo piso
Esc | DIA | MANSIÓN LAURA | + Juan dispara a 3 guaruras | + Estopines en cuerpo | + 1 dia rodaje
48 | EXT | Piscina | + Disparo en la boca a Ministro | + Dbls guaruras (3)
JUAN mata a Ministro y Guaruras cuando lo |  |  |  | + Disparo a mininstro en boca
descubren con Laura en la piscina
Escs | DIA | PAISAJES | + Limo cada vez mas sucias por paisajes | + Dbl Juan Solo | + 2a Cámara por deter
55A-D | EXT | Varios paisajes |  | + Dbl Laura | + 2 dias rodaje
La limo blanca con Laura, Juan y Clara van |  |  |  | + Dbl Clara
por varios paisajes desérticos |  |  |  | + Camera car ?
Esc | NOCHE | HOTEL | + Patada en puerta y se rompe | + Puerta preparada | + 1 dia rodaje
65A | INT | Cuarto B | + Golpé en cabeza | + Arma caucho
Frankenstein rompe puerta de patada, ataca
a cliente y toma a Juan. Laura dormida.
Esc | NOCHE | PUEBLO | + Juan se descuelga del 2o piso | + Bajada de 2o piso | + 1 dia rodaje
68 | EXT | Calle Hotel | + Juan monta rápidamente y sale a galope | + Dbl Juan | + 1 dia ensayo (tbd)
JUAN brinca a la calle, toma un caballo y
sale a todo galope
Escs | NOCHE | PAISAJES | + Juan cabalga veloz por el campo | + Piso para caida | + 1 dia rodaje
69 A-D | EXT | Paisaje 5 - 7 | + Frankenstein cae de motocilceta | + Arreglo motocileta | + 1 dia ensayos
Juan a caballo alcanza a Frankenstein y lo |  |  | + Disparo en la cabeza del Frankenstein | + Estopin en cabeza ?
mata arrojándolo aun barranco |  |  | + Cuerpo Frankenstein al barranco | + Dbls Juan y Frankenstein
Esc | DIA | DESIERTO | + Juan colgado en cruz | + Dbl Juan Solo | + 1 dia rodaje
93 | EXT | Cruz de Cemento | + Juan baja de la cruz | + Dbl Tutti-Frutti | + 1 dia ensayos
JUAN muere y su fantasma baja con LUCHO |  |  | + Turba golpea y mata al Tutti-Fruti | + Stunts golpean (2)
mientras su cuerpo va a la iglesia |  |  |  | + Piedras efecto

## Ecs Accion
J U A N S O L O
ESCENAS CON ACCION
basado en break mayo 2011
# | loc | set | I/E | D/N | págs | descripción | stunt | notas
2 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia | E | N | 2 + 3/8 | MEDIO LITRO roba pístola a soldados que vigilan el toque de queda | x | Coche volteado
4 | PARKING | Escalera de escape | E | N | 0 + 3/8 | MEDIO LITRO sube escalera cargando a JUAN SOLO bebé | x | Escalera gran altura
6 | PARKING | Terraza Casa | E | N | 1 + 2/8 | 4 MOTOCICLISTAS hieren y roban a MEDIO LITRO que hereda pIstola a JUAN | x | Golpean a Medio litro
6A | PARKING | Rampa bajada | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO baja en coche de pedales con un cartucho de dinamita | x | Medio Litro baja a velocidad
7 | CALLE CD. | Calle #1 Iglesia-Park | E | N | 0 + 2/8 | MEDIO LITRO cruza rápidamente en carrito y hace explotar la iglesia | x | carrito baja veloz por calle
9 | BALDIO POBRE | Barrio y baldio pobres | E | D | 1 + 1/8 | JUAN niño enfrenta a NIÑOS que se burlan de su cola y los vuelve su banda | x
10A | CALLE CD. | Calle #4 Auto - obrera | E | D | 0 + 2/8 | JOVEN OBRERA es arrojada del auto en movimiento por la BANDA | x | 2a. Cámara? Caída auto en mov.
12 | CABARET | Pista de baile | I | N | 1 + 3/8 | JUAN se enfrenta violentamente a FORTACHONES que se burlan de su cola | x | en cómic son los motociclistas
14 | CASA DOCTOR | Entrada calle | E | D | 1 + 0/8 | JUAN traiciona el plan y mata a su BANDA para salvar al DOCTOR del robo | x | Muerte de banda, golpes a Doctor
17 | CEMENTERIO | Fosa | E | D | 1 + 6/8 | JUAN rompe los huesos y mata a la VIEJA ante el asombro de los GUARURAS | x | Muere vieja y se le arroja a la fosa
18 | CASA MINISTRO | Bodegón de tortura | I | D | 2 + 2/8 | JUAN es torturado y estoicamente pasa la prueba para ser aceptado | x | golpes y tortura
18A | CASA MINISTRO | Baños colectivos | I | D | 1 + 3/8 | JUAN pelea con GUARURAS que se burlan de su cola. El VIEJO hace la paz | x | ESCENA SÓLO EN CÓMIC
24 | CASA MINISTRO | Gimnasio | I | D | 1 + 6/8 | JUAN derrota en el ring al VIEJO y se hace el nuevo jefe de la escolta | x | pelea Juan y Viejo
26 | CASA MINISTRO | Pasillo comedor | I | D | 0 + 1/8 | EL BOCÓN baleado sale volando por la puerta del comedor. TUTTI-FRUTI testigo | x | Bocón muere. Sale volando
26A | CASA MINISTRO | Comedor colectivo | I | D | 1 + 2/8 | JUAN mata a PINOCHO y a la HIENA. Los demás lo aceptan como jefe | x | Juan mata esbirros
30 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 1/8 | MUCHACHOS arrojan a JUAN y TUTTI-FRUTI en una pequeña oficina | x | Caen sobre mesa
31 | UNIVERSIDAD | Rectoria y oficina chica | I | D | 0 + 2/8 | JUAN y TUTTI-FRUTI se desatan y se arrojan contra la puerta | x | Rompen puerta
32 | UNIVERSIDAD | Oficina Rectoria | I | D | 1 + 0/8 | JUAN acribilla a los MUCHACHOS. MINISTRO ordena matar a CLARA | x | Juan mata a Muchachos
36A | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | D | 2 + 4/8 | JUAN conoce a LUCHO y le da una lección golpeando a 4 SIRVIENTES | x | Juan golpea sirvientes, niño colgado
39 | MANSIÓN LAURA | Jardin y fachada princip. | E | N | 0 + 2/8 | Por unas salientes de la fachada, JUAN trepa al segundo piso | x | Juan sube por pared
48 | MANSIÓN LAURA | Piscina | E | D | 2 + 7/8 | JUAN mata a MINISTRO cuando lo descubren con LAURA | x | En cómic paternidad ministro
55A | PAISAJES | Paisaje 1 carretera | E | D | 0 + 1/8 | La limo con JUAN, LAURA y CLARA toman el inicio de la carretera | dbl | 2a. Cámara?
55B | PAISAJES | Paisaje 2 arido | E | D | 0 + 1/8 | La limo por meseta arida | dbl | 2a. Cámara?
55C | PAISAJES | Paisaje 3 desierto | E | D | 0 + 1/8 | La limo por paisaje de desierto | dbl | 2a. Cámara?
55D | PAISAJES | Paisaje 4 con aldea | E | D | 0 + 1/8 | La limo por carretera desierta con aldea a lo lejos | dbl | 2a. Cámara?
65A | HOTEL | Cuarto "B" | I | N | 1 + 5/8 | FRANKENSTEIN irrumpe violento, ata a JUAN que le pide la muerte y sale | x | Frankenstein golpea
68 | PUEBLO | Calle Hotel | E | N | 0 + 2/8 | JUAN brinca a la calle, toma un caballo y sale a todo galope | x | Juan cabalga
69A-D | PAISAJES | Paisaje 5-7 | E | N | 0 + 2/8 | JUAN persigue a FRANKENSTEIN, lo alcanza, le da muerte y regresa al pueblo | x | muere Frankenstein
93 | DESIERTO | Cruz de Cemento | E | D | 3 + 1/8 | JUAN muere y su fantasma baja con LUCHO mientras su cuerpo va a la iglesia | x | muere Tutti-Fruti

## Lista Stuntmen
J U A N S O L O
DOBLES & STUNTMEN
basado en plan rodaje mayo 2011
# | posición | trv | pre | shoot | total | escs
ACTORES (s/dbl)
1 | Juan Solo |  |  |  |  | 14, 17, 26A, 31, 48
C R E W
1 | Coordinador acción |  |  |  |  | 1sem prep +10 sems shoot
2 | Asistente coordinador |  |  |  |  | 1sem prep +10 sems shoot
DOBLES DE CAMARA
1 | Juan Solo | 2 |  | 3 | 5 | 10A, 55A-D
2 | Laura | 2 |  | 2 | 4 | 55A-D
3 | Clara | 2 |  | 2 | 4 | 55A-D
4 | Orlando |  |  | 1 | 1 | 10A,
5 | Lucio |  |  | 1 | 1 | 10A,
6 | Coco |  |  | 1 | 1 | 10A,
DOBLES DE ACCIÓN
1 | Juan Solo | 6 | 6 | 10 | 22 | 12, 18, 18A, 24, 30, 36A, 39, 68, 69A-D, 93
2 | 1er Ministro |  |  | 1 | 1 | 48,
3 | Medio Litro |  | 3 | 4 | 7 | 4, 6, 6A, 7
4 | Doctor |  | 1 | 1 | 2 | 14,
5 | Vieja en fosa |  |  | 1 | 1 | 17,
6 | Obrera joven |  | 1 | 1 | 2 | 10A
7 | Lucho |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
8 | El Viejo |  | 1 | 1 | 2 | 24,
9 | Tutti Fruti | 2 |  | 1 | 3 | 93,
10 | Frankenstein | 4 | 2 | 3 | 9 | 18A, 65A, 69A-D
11 | Orlando |  | 1 | 1 | 2 | 14,
12 | Coco |  | 1 | 1 | 2 | 14,
13 | Lucio |  | 1 | 1 | 2 | 14,
14 | Hiena |  |  | 1 | 1 | 26A
15 | Bocón |  | 2 | 1 | 3 | 26,
16 | Taburete |  |  |  | 0
17 | Muchacho 1 |  | 1 | 2 | 3 | 32,
18 | Muchacho 2 |  |  | 2 | 2 | 32,
19 | Muchacho 3 |  |  | 2 | 2 | 32,
20 | Muchacho 4 |  |  | 2 | 2 | 32,
20 | Cliente hombrote | 2 | 1 | 1 | 4 | 65A,
STUNTMEN
1 | Nene |  | 1 | 2 | 3 | 18, 18A, 48
2 | Negro |  | 1 | 2 | 3 | 18, 18A, 48
3 | Güero |  | 1 | 2 | 3 | 18, 18A, 48
4 | Pinocho |  |  | 1 | 1 | 18, 18A, 26A
5 | Motociclista 1 |  | 1 | 1 | 2 | 6,
6 | Motociclista 2 |  | 1 | 1 | 2 | 6,
7 | Motociclista 3 |  | 1 | 1 | 2 | 6,
8 | Motociclista 4 |  | 1 | 1 | 2 | 6,
9 | Fortachon 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12,
10 | Fortachon 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12,
11 | Fortachon 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12,
12 | Fortachon 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12,
13 | Fortachon 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12,
14 | Volcadura auto (1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,
15 | Conductor auto (1) |  | 1 | 1 | 2 | 10A
16 | Niño colgado |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
17 | Niño 1 - pedro |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
18 | Niño 2 - Jose |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
19 | Niño 3 - Juan |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
20 | Sirviente 1- Chino |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
21 | Sirviente 2 - Filiberto |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
22 | Sirviente 3 - Lucero |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
23 | Sirviente 4 - Gordo |  | 1 | 1 | 2 | 36A,
24 | Turba al final (5) | 2 | 5 | 5 | 12 | 93,
0
| t o t a l e s | 22 | 54 | 79 | 155