## DOD Crew-1
ROSIE & JOE
| DAY OUT OF DAYS / SHOOTING CREW | [16 empty] | Budget Draft #1 / October 2011
| PERIOD |  |  | P R E P R O D U C T I O N | [9 empty] | P R O D U C T I O N | [7 empty] | W R A P |  | HOTEL PRE |  | HOTEL SHOOT
| LOCATION | [11 empty] | LOCATION |  |  |  | M E X I C O D F | [6 empty] | DAYS | DAYS | DAYS | DAYS
| # Week | dev | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | SING. | DBL. | SING. | DBL.
| Date / week ending |  |  |  | En-16 | [18 empty] | ROOM | ROOM | ROOM | ROOM
DIRECTION
1 | Director | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 7 |  | 24 |  |  | 24
2 | Dialog Coach | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
3 | Asst. for the Director |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
4 | 1er. Asst. Direction | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 7 |  | 24 |  |  | 24
5 | 2nd. Asst. Direction | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 5 |  | 24 |  |  | 24
6 | 2nd. 2nd. AD | [6 empty] | SW | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
7 | Script Supervisor | W | [8 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
8 | Key set PA | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | dbl. with #6 |  |  | #VALUE!
| Set PA -locals (3) | [11 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | local |  |  | #VALUE!
| CAST | [27 empty] | 0
9 | Union Delegate | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  |  | 25 |  |  | 25
10 | Stunt Coordinator | [27 empty] | 0
11 | Asst Stunt Coordinator | [27 empty] | 0
| Sunts | [27 empty] | 0
| PRODUCTION | [27 empty] | 0
12 | Line Producer | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF | 7 |  | 24 |  |  | 24
13 | Unit Manager | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  | 7 |  | 24 |  |  | 24
14 | Asst Unit Mngr | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  | 25
15 | Prod. Union Delegate | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
16 | Prod Acct | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF |  |  | 25 |  |  | 25
17 | Asst Prod Acct 1 |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF |  |  |  | 25 |  | 25
18 | Asst Prod Acct 2 | [6 empty] | SW | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 0
19 | Production Coord. |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF | 7 |  | 24 |  |  | 24
20 | APOC Mexico DF | [7 empty] | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 0
| APOC Location | [10 empty] | SW | W | W | W | WF |  |  | W | [9 empty] | 0
| Office Asst -local- | [10 empty] | SW | W | W | W | WF | [12 empty] | 0
21 | Location Manager | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF |  | 21 |  | 24 |  |  | 24
22 | Asst. Locs. Mexico | [10 empty] | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| Asst. Locs. On LOC | [10 empty] | SW | W | W | W | WF | [12 empty] | 0
| Local Assts.(2) | [27 empty] | 0
| Still Man (30 days) | [24 empty] | 12 |  |  | 12
| CAMERA | [27 empty] | 0
23 | Photographer | [6 empty] | SW | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 5 |  | 24 |  |  | 24
24 | 1st. Asst. Camera "A" | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
25 | 2nd. Asst. Camera "A" | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
26 | Camera Loader | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
27 | Camera Operator "B" | [12 empty] | SWtrv | W | WTrvF | [9 empty] | 21 |  |  | 21
28 | 1st. Asst. Camera "B" | [12 empty] | SWtrv | W | WTrvF | [10 empty] | 21 |  | 21
29 | 2nd. Asst. Camera "B" | [12 empty] | SWtrv | W | WTrvF | [12 empty] | 0
30 | VTR | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
31 | Asist VTR | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| A R T | [27 empty] | 0
32 | Production Designer | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 14 |  | 24 |  |  | 24
33 | Art Director |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 14 |  | 24 |  |  | 24
34 | Art Coordinator |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  | 7 |  | 24 |  |  | 24
35 | Graphicc Designer | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | WF | [5 empty] | 14 |  | 24 |  | 24
36 | Buyer | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| SPECIAL EFFECTS | [24 empty] | 25 |  |  | 25
37 | SPFX Coord | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  |  | 25
38 | Asst. SP FX 1 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | WF | [6 empty] | 25 |  | 25
39 | Asst. SP FX 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | WF | [8 empty] | 0
| Local labors (2) | [11 empty] | SW | W | W | WF | [9 empty] | locals |  |  | #VALUE!
| SET OPERATIONS | [27 empty] | 0
40 | Key Grip | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
41 | Dolly Grip | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
42 | Grip 1 | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
43 | Grip 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
44 | Grip 3 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
45 | Grip 4 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrvF | [10 empty] | 25 |  | 25
46 | Grip 5 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrvF | [12 empty] | 0
47 | Doctor on Set | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | W | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
| LIGHTING | [27 empty] | 0
48 | Gaffer | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
49 | Electric 1 | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
50 | Electric 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
51 | Electric 3 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
52 | Electric 4 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrvF | [12 empty] | 0
53 | Electric 5 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrvF | [10 empty] | 25 |  | 25
54 | Main Generator | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
55 | Base Camp Generator | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
56 | Operador HMI | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
57 | Resp. Equipo | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
58 | Asist. Equipo | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
59 | Dolly Maintenance | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| SET DRESSING | [27 empty] | 0
60 | Set Dresser |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  | 14 |  | 24 |  |  | 24
61 | On Set Dresser | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
62 | Asst Dresser 1 |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  | 14 |  | 24 |  | 24
63 | Asst Dresser 2 | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
64 | Swing 1 | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  | 7 |  | 24 |  | 24
65 | Swing 2 | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF | [6 empty] | 0
66 | Swing 3 | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  | 7 |  | 24 |  | 24
| Loacal laborers (3) | [11 empty] | SW | W | W | W | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| PROPERTY | [27 empty] | 0
67 | Prop Master | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF |  |  |  | 25 |  |  | 25
68 | Asst. Prop man | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
| Weapons as per break | [27 empty] | 0
| EXTRAS | [27 empty] | 0
69 | Crowd Coord. | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  | 5 |  | 24 |  |  | 24
70 | Asst Crowd Coord | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  | 3 |  | 24 |  | 24
| Local Asst Extras | [9 empty] | SW | W | W | W | W | WF | [12 empty] | 0
| Extras -620- | [11 empty] | SW | W | W | W | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | locals |  |  | #VALUE!
| Stand ins -locals- | [11 empty] | SW | W | W | W | W | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
| COSTUME | [27 empty] | 0
71 | Costume Designer |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | W | WF |  |  | 7 |  | 24 |  |  | 24
72 | Asst. Designer |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
73 | Costume Supervisor | [5 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | W | WF | WF |  |  |  | 25 |  |  | 25
74 | Set Costumer 1 | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | W | WF | WF |  |  |  |  | 25 |  | 25
75 | Set Costumer 2 | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | W | WF | [7 empty] | 0
76 | Seamstress-Taylor 1 | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvW | W | W | WF | [6 empty] | 25 |  | 25
77 | Seamstress-Taylor 2 | [7 empty] | SW | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | TrvWF | [11 empty] | 0
| MAKE UP | [27 empty] | 0
76 | Make up Artist | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
77 | Asst. Make up | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
78 | Hair Stylist | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
79 | Asst Hair Dressser | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | w/77 |  | #VALUE!
80 | Make up - Rosie | [9 empty] | SW | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
| PRODUCTION SOUND | [27 empty] | 0
81 | Sound Mixer | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
82 | Boom man | [8 empty] | SW |  | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
83 | Cableman | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | w/61 |  | #VALUE!
| CATERING-CRAFT | [27 empty] | 0
84 | Coordinator | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 25 |  | 25
| Operadores -8- | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF | [5 empty] | 75 |  | 75
[22 empty] | T O T A L |  | 127 | 45 | 819 | 791 |  | 1782 | 1610
[29 empty] | 800 | 1425600
TRANSPORTATION
PERSONNEL
1 | Prod Van 1 |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF
2 | Prod Van 2 |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
3 | Prod Van 3 |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | H | H | H | H | W | W | W | W | W | WF
4 | Crew Van 1 | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
5 | Crew Van 2 | [10 empty] | SW | H | H | H | H | W | W | W | W | WF
6 | Crew Van 3 | [10 empty] | W: SW; W: W; W: W; W: W; WF: WF
7 | Crew Van 4 | [10 empty] | SW | H | H | H | W | W | W | W | W | WF
8 | Art Van |  | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
9 | Cast Van | [8 empty] | SW | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
10 | Utility Van | [20 empty] | WF | bar: W to WF
11 | Dress Van |  |  |  |  | SW | W | W | W | W | W | WTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
12 | Construction Van | [8 empty] | SW | W | bar: SW to H
LOCALS - TIJUANA
1 | Bus | [10 empty] | SW: SW; H: W; H: W; H: WF
2 | Utility Van 1 | [10 empty] | SW: SW; H: W; H: W; H: WF
3 | Utility Van 2 | [10 empty] | SW: SW; H: W; H: W; H: WF
4 | Utility Van 3 | [10 empty] | SW: SW; H: W; H: W; H: WF
5 | Utility Van 4 | [10 empty] | SW: SW; H: W; H: W; H: WF
6 | Pick UP Dress | [8 empty] | SW | W | bar: SW to H
CAMIONES
1 | Cámara | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
2 | Vestuario | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF
3 | Utileria | [9 empty] | SW | WTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W | WF
4 | Equipo | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
5 | Equipo 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | W
6 | Van Decoración | [6 empty] | SW | W | W | W | W | H | H | H | W | W | W | W | W | W | WF
7 | Van Especial
8 | Stake 1 | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
9 | Stake 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
10 | Stake 3 | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
11 | Stake 4 | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
12 | Catering | [10 empty] | SWTrv | W | W | WTrv | W | W | W | W | W | WF
CAMPERS
1 | 2 Rooms | [6 empty] | W: SW; W: W; W: W; W: W; W: WF
2 | 4 rooms | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
3 | Director & Prod. | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
4 | Cast 1 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
5 | Cast 2 | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
6 | Make-up | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
7 | Honey Wagon | [10 empty] | SWTrv | W | W | W | WTrv | W | W | W | W | WF
12000

## DOD-Cast
ROSIE & JOE
| CAST EXPENSES |  |  | accord with schedule #2-october 2011
| CAST | Hotel | Complete Per Diem | Shoot Per Diem | Travel Per Diem | Air fare | Catering Meals
PRINCIPAL CATS
1 | ROSIE | 23 | 10 | 13 | 1 | 1 | 25
2 | JOE | 24 | 9 | 15 | 1 | 1 | 29
3 | WENDELL | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 18
4 | BELL | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 15
5 | KIDS (8 + parent) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128
6 | FUENTES | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10
7 | JUAN | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9
8 | CHARLIE | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
9 | YOUNG PRIEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
10 | NUN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
11 | NUN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
12 | NUN 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
13 | PLAIN CLOTHE POLICE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | PLAIN CLOTHE POLICE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
16 | WOMAN TV REPORTER | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
17 | CAMERAMAN | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
18 | BOOM MAN | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
19 | LOUISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | PEDRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
21 | ALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
22 | CUSTOMER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | CUSTOMER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | SKINNY YOUNG MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | FAT GRINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | TEEN 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | TEEN 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | TEEN 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | SUIT 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | SUIT 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | JOE'S DAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | VAQUERO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | VAQUERO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | MOTHER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | CHIHUAHUA COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | ROSIE BOY (+ parent) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
38 | JOE KID (+ parent) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
39 | PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | BETSY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | MARIO-BARTENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | MIGUEL BARTENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | WOMAN CASHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BEFORE PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
1 | TV NEWSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | WOMAN REPORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B I T S - DAY PLAYERS
1 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | UNIFORMED COP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | UNIFORMED COP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | FUENTES DRIVER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
5 | WOMAN CROSS GUARD | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
6 | OLD GAS ATTENDANT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | FAT MAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | TRUCK DRIVER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | OLD MEXICAN MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | OLD MEXICAN WOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | CHIHUAHUA COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | ALICIA'S GIRLS (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| T O T A L S | 169 | 90 | 119 | 66 | 66 | 324
| HOTEL DAYS | 169
| COMPLETE PER DIEM | 90
| SHOOT PER DIEM | 119
| TRAVEL PER DIEM | 66
| AIR FARE | 66
| CATERING MEALS | 324

## Calendar
ROSIE & JOE
|  |  |  | 2 0 1 1 |  |  | 2 0 1 2 | [9 empty] | 2 0 1 2
period | Week | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | month | period | Week | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | month
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | november | POSTPRODUCTION | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
PRE PRODUCTION | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [10 empty] | april | bar: 1; 18
| 4 | 28 | 29 | 30 | [6 empty] | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | december |  | 5 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 4: 8; 2: 30
| 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | may
[8 empty] | 1 | january |  | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
SHOOT DIST. LOCATION | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 12 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 11: 1; 12: 2; 13: 3 | june
| 3 | 30 | 31 | [7 empty] | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | february |  | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
SHOOT MEXICO CITY | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 13 14: 17
| 7 | 27 | 28 | 29 | bar: 13 14
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | march | bar: 13 14; 3 10 17
| 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: 13 14; 3 10 17
TRAVEL DAY - FINISH SHOOTING
TURNAROUND DAY
prod
[9 empty] | shoot days loc |  | 13 14: 21
[9 empty] | turnaround & travel days |  | 13 14: 5
[9 empty] | hotel loc days |  | 13 14: 24
[9 empty] | location complete PD |  | 13 14: 5
[9 empty] | location shooting PD |  | 13 14: 19
[9 empty] | meals dist. location |  | 13 14: 19
[9 empty] | meals mexico city |  | 13 14: 21
[9 empty] | total meals on set |  | 13 14: 40